АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                                                          № 19

с. Комарье

О мерах по предотвращению и борьбе с лесными пожарами

на территории Комарьевского сельсовета в 2014 году

В соответствии со ст.51, 52, 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», постановлением губернатора Новосибирской области от 02.04.2013г. № 76 «О мерах по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Новосибирской области в 2013 году», в целях подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению лесных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план тушения лесных пожаров на территории Комарьевского сельсовета  в 2014 году (прилагается).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:

а) до 30.04.2014г. обеспечить выполнение мероприятий  по защите объектов, расположенных  в лесном фонде и на прилегающих к ним территориях, от лесных пожаров;

б) оказывать содействие лесничеству, ОАО «Доволенский лесхоз» в реализации плана мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территории Комарьевского сельсовета;

в) организовать проведение предупредительных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

г) информировать населения о запрете сжигания стерни, пожнивных остатков, в том числе проведение сельскохозяйственных палов,  и разведения костров,  в течение пожароопасного сезона;

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Комарьевского сельсовета                                                    В.И.Агапов

Утвержден

постановлением администрации

Комарьевского сельсовета

от 28.03.2014г. № 19

ПЛАН

мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории Комарьевского сельсовета

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I: Предупредительные мероприятия |  |  |
| 1. | Составить реестр населенных пунктов, подверженных угрозе лесных (степных) пожаров | администрация Комарьевского сельсовета | 31.03.2014 |
| 2. | Разработать планы привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от перехода лесных (степных) пожаров | администрация Комарьевского сельсовета | 10.04.2014 |
| 3. | Провести проверку готовности сил и средств поселения к тушению пожаров и принять меры к устранению выявленных недостатков | администрация Комарьевского сельсовета | 15.04.2014 |
| 4. | Провести проверку и ремонт противопожарного водоснабжения, создать условия для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним | администрация, МУП ПХ «Комарьевское» | 20.04.2014 |
| 5. | Разработать план по защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории Комарьевского сельсовета | администрация, КЧС и ПБ поселения | 05.04.2014 |
|  | Раздел II: Силы и средства постоянной готовности |  |  |
| 1. | Откорректировать инструкции о взаимодействии со службами жизнеобеспечения, привлекаемыми к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ | администрация, КЧС и ПБ поселения | 15.04.2014 |
| 2. | Провести тренировки и учения по реагированию на ЧС, обусловленные природными пожарами и отработать вопросы: 1.Подготовки сил и средств к тушению лесных пожаров; 2. Оценки обстановки; 3. Выполнения алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 4. Организация взаимодействия всех сил и средств: - при угрозе перехода лесного пожара на объекты и жилые постройки населенных пунктов; - по оповещению и эвакуации населенных пунктов прилегающих к лесным массивам; - по взаимодействию со службами обеспечения; - по тушению пожаров добровольными пожарными формированиями населенных пунктов и ПЧ-54; 5. Выработки предложений для принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами; 6. Всех видов связи, способов оповещения и управления при ликвидации пожаров. | администрация, КЧС и ПБ поселения | 20.04.2014 |
|  | Раздел III: Эвакомероприятия |  |  |
| 1. | Разработать планы эвакуации населения, скота для каждого населенного пункта, подверженного угрозе лесного или ландшафтного пожара | администрация, КЧС и ПБ поселения | 05.04.2014 |
| 2. | Определить порядок эвакуации, провести проверку эвакоприемных пунктов и их обеспеченность необходимыми материальными средствами | администрация | 10.04.2014 |
| 3. | Определить перечень транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий и порядок их привлечения | администрация, МУП ПХ «Комарьевское», КФХ | 10.04.2014 |
| 4. | Определить порядок обеспечения эвакуированного населения питанием, эвакуированного скота фуражом | Служба торговли,, администрация | 10.04.2014 |
|  | Раздел IV: Резерв сил и средств |  |  |
| 1. | Проверить порядок привлечения приспособленной техники для защиты населенных пунктов от пожаров | администрация, КЧС и ПБ поселения | 10.04.2014 |
| 2. | Предусмотреть организацию питания, запас продовольствия и создание мест отдыха, првлекаемого к защите населенных пунктов личного состава | администрация, КЧС и ПБ поселения | 15.04.2014 |
| 3. | Создать запас ГСМ для заправки и обслуживания техники, привлекаемой для защиты населенных пунктов от перехода лесных и ландшафтных пожаров | администрация | 15.04.2014 |
| 4. | Подготовить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов: - подверженных переходу природных пожаров - для остальных населенных пунктов | администрация | 01.04.2014 25.04.2014 |

Утвержден

постановлением администрации

Комарьевского сельсовета

от 28.03.2014г. № 19

План

тушения лесных пожаров на территории Комарьевского сельсовета на 2014 год

| Наимено- вание юридиче- ских лиц, муници- пальных образова- ний | Зона ответствен- ности (населен- ный пункт, лесничество, лесохозяй- ственный участок и № кварталов | Силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответст венное должно стное лицо (Ф.И.О., № телефона | Руково дитель тушения пожара (ФИО) | Пунк медицин ской помощи (местона хождение) | Пункт обеспе чения про- дуктами питания (место нахожде ние) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек | Пожарные автомобили, автоцистерны (марка), ед. | Тяже лые трак тора, ед. | Трактора, навесное оборудование (марка), ед. | Тралы (для перевозки тяжелой техники),ед. | Бортовые автомобили, автобусы (марка), ед. | Мотопомпы, шт. | Ранцевые лесные огнетушители, шт. | Лопаты, шт. | Топоры, шт. | Прочий инвентарь (наименование, количество), шт. | Запас ГСМ, тонн |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бензин | дизтопливо |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Силы и средства муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| админист- рация Комарьевского сельсовета | Комарьевский с/с | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 0,1 | 0,1 | Агапов В.И | Агапов В.И. | Комарье Безногое | Комарье Безногое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Взаимодействие сил и средств лиц, на территории граничащих муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ПХ «Комарьевское» | Комарьевский с/с | 5 | 1 ГАЗ 66 | - | 1 ЛТЗ | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 0,1 | 0,1 | Дмитриенко О.А. | Агапов В.И. | Комарье | Комарье |
| 3. Резерв сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инрерское МО | Комарьевский с/с | 5 | 1 ГАЗ 66 | 1 ДТ- 75 | 1 МТЗ 80 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |  |  | Фирсов В.М. | Агапов В.И. | Комарье | Комарье |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС

администрации Комарьевского сельсовета                                                                                         Е.Д.Кривошта